## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Ю-Вост.кв.9 - 3". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Инженерное оборудование |  |  | 70.768 | 58.861 | 6584.82 |  |  | 6584.82
| отопление |  |  | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Подготовка ТУ к отопительному сезону |  | шт | 1 | 5 | 642.25 |  |  | 642.25
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 1 | 5 | 642.25 | 0 |  | 642.25
| Содержание инженерного оборудования |  |  | 69.768 | 53.861 | 5942.57 |  |  | 5942.57
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 1.628 | 2.377 | 270.63 |  |  | 270.63
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 1.628 | 2.377 | 270.63 | 0 |  | 270.63
| Прочистка внутренней канализационной сети |  | м | 40 | 14.8 | 1614.09 |  |  | 1614.09
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 40 | 14.8 | 1614.09 | 0 |  | 1614.09
| Прочистка дворовой канализационной сети |  | м | 20 | 24.8 | 2704.69 |  |  | 2704.69
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 20 | 24.8 | 2704.69 | 0 |  | 2704.69
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения |  | 1000 м3 | 8.14 | 11.884 | 1353.16 |  |  | 1353.16
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 8.14 | 11.884 | 1353.16 | 0 |  | 1353.16
| Конструктивные элементы |  |  | 2029.4 | 17.069 | 1834.46 |  |  | 1834.46
| Внешнее благоустройство территории |  |  | 1000 | 7 | 797.02 |  |  | 797.02
| Выкашивание газонов моторной косилкой |  | м2 | 1000 | 7 | 797.02 |  |  | 797.02
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 1000 | 7 | 797.02 | 0 |  | 797.02
| Содержание конструктивных элементов |  |  | 1029.4 | 10.069 | 1037.44 |  |  | 1037.44
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке |  | м2 | 508.7 | 0.509 | 57.92 |  |  | 57.92
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 508.7 | 0.509 | 57.92 | 0 |  | 57.92
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек |  | м2 | 12 | 3.456 | 393.5 |  |  | 393.5
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 12 | 3.456 | 393.5 | 0 |  | 393.5
| Очистка чердака от мусора |  | м2 | 508.7 | 6.104 | 586.02 |  |  | 586.02
| Ю-Вост.кв.9 - 3 |  |  | 508.7 | 6.104 | 586.02 | 0 |  | 586.02
Итого: |  |  |  | 2100.17 | 75.93 | 8419.28 |  |  | 8419.28
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка