## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Мк-н Новый-4 - 11а". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 2.554 | 3.281 | 402.9 |  |  | 402.9
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.56 | 1.456 | 187.02 |  |  | 187.02
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.56 | 1.456 | 187.02 | 0 |  | 187.02
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.28 | 0.384 | 43.68 |  |  | 43.68
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.28 | 0.384 | 43.68 | 0 |  | 43.68
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.284 | 0.883 | 100.56 |  |  | 100.56
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.284 | 0.883 | 100.56 | 0 |  | 100.56
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.43 | 0.558 | 71.64 |  |  | 71.64
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1.43 | 0.558 | 71.64 | 0 |  | 71.64
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 11 | 2.07 | 229.1 |  |  | 229.1
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 1 | 0.66 | 75.15 |  |  | 75.15
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1 | 0.66 | 75.15 | 0 |  | 75.15
| Укрепление дверных коробок: без конопатки |  | 1 коробка | 1 | 0.24 | 27.33 |  |  | 27.33
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1 | 0.24 | 27.33 | 0 |  | 27.33
| Укрепление наличников дверных проемов |  | м | 5 | 0.35 | 39.85 |  |  | 39.85
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 5 | 0.35 | 39.85 | 0 |  | 39.85
| Укрепление притворов дверных проемов |  | м | 2 | 0.14 | 15.94 |  |  | 15.94
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 2 | 0.14 | 15.94 | 0 |  | 15.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 71.4 | 7.098 | 831.59 |  | 42.89 | 874.48
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 60 | 0.6 | 63.07 |  |  | 63.07
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 60 | 0.6 | 63.07 | 0 |  | 63.07
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 11.4 | 6.498 | 768.52 |  | 42.89 | 811.41
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 11.4 | 6.498 | 768.52 | 0.6498 | 42.89 | 811.41
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.1368 | 20.06
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 0.513 | 22.83
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 4.48 | 2.906 | 346.04 |  |  | 346.04
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 0.06 | 0.301 | 46.72 |  |  | 46.72
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.06 | 0.301 | 46.72 | 0 |  | 46.72
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 4 | 2.24 | 255.05 |  |  | 255.05
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 4 | 2.24 | 255.05 | 0 |  | 255.05
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 0.42 | 0.365 | 44.27 |  |  | 44.27
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.42 | 0.365 | 44.27 | 0 |  | 44.27
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 8.911 | 2.95 | 376.72 |  |  | 376.72
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 0.42 | 0.613 | 78.77 |  |  | 78.77
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.42 | 0.613 | 78.77 | 0 |  | 78.77
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 0.071 | 0.284 | 36.48 |  |  | 36.48
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.071 | 0.284 | 36.48 | 0 |  | 36.48
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | шт | 8 | 1.44 | 199.07 |  |  | 199.07
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 8 | 1.44 | 199.07 | 0 |  | 199.07
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 0.42 | 0.613 | 62.4 |  |  | 62.4
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 0.42 | 0.613 | 62.4 | 0 |  | 62.4
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| Мк-н Новый-4 - 11а |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 103.34 | 22.225 | 2662.58 | 0.65 | 42.89 | 2705.47
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка