## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Мк-н Новый-4 - 57". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 8.382 | 13.308 | 1575.83 |  |  | 1575.83
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.046 | 0.184 | 23.63 |  |  | 23.63
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 0.046 | 0.184 | 23.63 | 0 |  | 23.63
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.86 | 2.236 | 287.21 |  |  | 287.21
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 0.86 | 2.236 | 287.21 | 0 |  | 287.21
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.33 | 0.452 | 51.48 |  |  | 51.48
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 0.33 | 0.452 | 51.48 | 0 |  | 51.48
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.046 | 0.051 | 6.61 |  |  | 6.61
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 0.046 | 0.051 | 6.61 | 0 |  | 6.61
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 2.8 | 8.708 | 991.49 |  |  | 991.49
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2.8 | 8.708 | 991.49 | 0 |  | 991.49
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 4.3 | 1.677 | 215.41 |  |  | 215.41
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 4.3 | 1.677 | 215.41 | 0 |  | 215.41
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 11 | 2.07 | 229.1 |  |  | 229.1
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 1 | 0.66 | 75.15 |  |  | 75.15
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 1 | 0.66 | 75.15 | 0 |  | 75.15
| Укрепление дверных коробок: без конопатки |  | 1 коробка | 1 | 0.24 | 27.33 |  |  | 27.33
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 1 | 0.24 | 27.33 | 0 |  | 27.33
| Укрепление наличников дверных проемов |  | м | 5 | 0.35 | 39.85 |  |  | 39.85
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 5 | 0.35 | 39.85 | 0 |  | 39.85
| Укрепление притворов дверных проемов |  | м | 2 | 0.14 | 15.94 |  |  | 15.94
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2 | 0.14 | 15.94 | 0 |  | 15.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 422.8 | 16.996 | 1957.52 |  | 85.78 | 2043.3
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 400 | 4 | 420.48 |  |  | 420.48
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 400 | 4 | 420.48 | 0 |  | 420.48
| Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров: площадью до 5 м2 за 1 раз |  | м2 | 22.8 | 12.996 | 1537.04 |  | 85.78 | 1622.82
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 22.8 | 12.996 | 1537.04 | 1.2996 | 85.78 | 1622.82
| Пудра аллюминевая |  | кг |  |  |  | 0.2736 | 40.12
| Уайт-спирит |  | л |  |  |  | 1.026 | 45.66
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 18.2 | 24.224 | 3396.89 |  |  | 3396.89
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3 | 15.03 | 2336.11 |  |  | 2336.11
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 3 | 15.03 | 2336.11 | 0 |  | 2336.11
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 13 | 7.28 | 828.9 |  |  | 828.9
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 13 | 7.28 | 828.9 | 0 |  | 828.9
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 2.2 | 1.914 | 231.88 |  |  | 231.88
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2.2 | 1.914 | 231.88 | 0 |  | 231.88
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 43.73 | 30.664 | 3534.7 |  |  | 3534.7
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 2.2 | 3.212 | 412.58 |  |  | 412.58
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2.2 | 3.212 | 412.58 | 0 |  | 412.58
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 0.33 | 1.32 | 169.55 |  |  | 169.55
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 0.33 | 1.32 | 169.55 | 0 |  | 169.55
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 15 | 18.6 | 2028.52 |  |  | 2028.52
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 15 | 18.6 | 2028.52 | 0 |  | 2028.52
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | шт | 24 | 4.32 | 597.2 |  |  | 597.2
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 24 | 4.32 | 597.2 | 0 |  | 597.2
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 2.2 | 3.212 | 326.85 |  |  | 326.85
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 2.2 | 3.212 | 326.85 | 0 |  | 326.85
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| Мк-н Новый-4 - 57 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 509.11 | 91.182 | 11170.27 | 1.3 | 85.78 | 11256.05
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка