## Sheet1
Ведомость по планируемым работам
По Строение "Мк-н Новый-4 - 74". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-подряда №32/2005 от 01.03.05г.". По всем Работам. По всем .
Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы |  | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего
| Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов |  |  | 6.569 | 9.097 | 1107.13 |  |  | 1107.13
| Осмотр внутренней отделки стен |  | 1000 м2 | 0.019 | 0.076 | 9.76 |  |  | 9.76
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 0.019 | 0.076 | 9.76 | 0 |  | 9.76
| Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.3 | 3.38 | 434.16 |  |  | 434.16
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1.3 | 3.38 | 434.16 | 0 |  | 434.16
| Осмотр перекрытий (2 раза в год) |  | 1000 м2 | 0.48 | 0.658 | 74.87 |  |  | 74.87
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 0.48 | 0.658 | 74.87 | 0 |  | 74.87
| Осмотр покрытий полов |  | 1000 м2 | 0.03 | 0.034 | 4.32 |  |  | 4.32
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 0.03 | 0.034 | 4.32 | 0 |  | 4.32
| Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 1.14 | 3.545 | 403.68 |  |  | 403.68
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1.14 | 3.545 | 403.68 | 0 |  | 403.68
| Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) |  | 1000 м2 | 3.6 | 1.404 | 180.34 |  |  | 180.34
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 3.6 | 1.404 | 180.34 | 0 |  | 180.34
| Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов |  |  | 11 | 2.07 | 229.1 |  |  | 229.1
| Малый ремонт дверных полотен в летний период |  | м2 | 2 | 0.68 | 70.83 |  |  | 70.83
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 2 | 0.68 | 70.83 | 0 |  | 70.83
| Смена дверных приборов: пружины |  | шт | 1 | 0.66 | 75.15 |  |  | 75.15
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1 | 0.66 | 75.15 | 0 |  | 75.15
| Укрепление дверных коробок: без конопатки |  | 1 коробка | 1 | 0.24 | 27.33 |  |  | 27.33
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1 | 0.24 | 27.33 | 0 |  | 27.33
| Укрепление наличников дверных проемов |  | м | 5 | 0.35 | 39.85 |  |  | 39.85
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 5 | 0.35 | 39.85 | 0 |  | 39.85
| Укрепление притворов дверных проемов |  | м | 2 | 0.14 | 15.94 |  |  | 15.94
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 2 | 0.14 | 15.94 | 0 |  | 15.94
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов |  |  | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Перевод ГВС по телефонограмме |  | шт | 2 | 1 | 128.45 |  |  | 128.45
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 2 | 1 | 128.45 | 0 |  | 128.45
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд |  |  | 251 | 2.51 | 263.85 |  |  | 263.85
| Выкашивание газонов: газонокосилкой |  | м2 | 251 | 2.51 | 263.85 |  |  | 263.85
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 251 | 2.51 | 263.85 | 0 |  | 263.85
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Ремонт жалюзи слуховых окон |  | шт | 1 | 1.05 | 134.87 |  |  | 134.87
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1 | 1.05 | 134.87 | 0 |  | 134.87
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн) |  |  | 17.5 | 23.615 | 3323.11 |  |  | 3323.11
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения |  | 100 м | 3 | 15.03 | 2336.11 |  |  | 2336.11
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 3 | 15.03 | 2336.11 | 0 |  | 2336.11
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  | 1 стояк | 13 | 7.28 | 828.9 |  |  | 828.9
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 13 | 7.28 | 828.9 | 0 |  | 828.9
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснбжения |  | 100 м3 здания | 1.5 | 1.305 | 158.1 |  |  | 158.1
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1.5 | 1.305 | 158.1 | 0 |  | 158.1
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед |  |  | 43.31 | 29.796 | 3429.54 |  |  | 3429.54
| Запуск системы отопления |  | 1000 м3 здания | 2.04 | 2.978 | 382.57 |  |  | 382.57
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 2.04 | 2.978 | 382.57 | 0 |  | 382.57
| Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1000 м2 | 0.23 | 0.92 | 118.17 |  |  | 118.17
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 0.23 | 0.92 | 118.17 | 0 |  | 118.17
| Очистка канализационной сети: дворовой |  | м | 15 | 18.6 | 2028.52 |  |  | 2028.52
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 15 | 18.6 | 2028.52 | 0 |  | 2028.52
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | шт | 24 | 4.32 | 597.2 |  |  | 597.2
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 24 | 4.32 | 597.2 | 0 |  | 597.2
| Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы |  | 1000 м3 здания | 2.04 | 2.978 | 303.08 |  |  | 303.08
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 2.04 | 2.978 | 303.08 | 0 |  | 303.08
| Ремонт и изготовление инвентаря |  |  | 2 | 1.87 | 212.91 |  |  | 212.91
| Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 |  | шт | 1 | 1.12 | 127.52 |  |  | 127.52
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1 | 1.12 | 127.52 | 0 |  | 127.52
| Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 |  | шт | 1 | 0.75 | 85.39 |  |  | 85.39
| Мк-н Новый-4 - 74 |  |  | 1 | 0.75 | 85.39 | 0 |  | 85.39
Итого: |  |  |  | 334.38 | 71.008 | 8828.96 |  |  | 8828.96
Сдал:
подпись МП
Принял:
подпись МП
Настройка
Обновить
Обновить
Настройка